## Лист1
Дата | 2017-10-30 | 2017-11-06 | 2017-11-13 | 2017-11-20 | 2017-11-27 | 2017-12-04 | 2017-12-11 | 2017-12-18 | 2017-12-25
Описание | Установка и настройка Symfony, разворачивание базы данных | Создание сущности пользователя, логинация, авторизация | Главный каталог, отображение фильмов, получение данных из БД | Полноценная логинация, авторизация, полностью доработанный каталог, страница с описанием фильма | Каталоги с лучшими фильмами, готовящимся к выходу, новинками | Профиль пользователя, профиль администратора, который может добавлять\изменять информацию о фильмах | Дизайн уже сделанных страниц | Бета. Шлифовка уже готовых страниц | Доработки, оптимизации